## Отчет 2021
Приложение 9 к приказу ФАС России от 18.01.2019 г.. №338/19
.
Информация об инвестиционных программах АО "Газпром газораспределение Петрозаводск"
за 2021 г.в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№№ п.п. | Наименованние показателя | сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | совокупно по объекту | в отчетном периоде | источник финансирования | протяженность линейной части трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов. ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Общая сумма инвестиций |  |  | 58941.39 | 34972.51
2. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  | 58941.39 | 34972.51 | спецнадбавка к тарифу на транспортировку, плата за технологическое присоединение, амортизация
3. | Объекты капитального строительства (основные стройки): |  |  | 58941.39 | 34972.51 | спецнадбавка к тарифу на транспортировку, плата за технологическое присоединение, заемные средства
3.1. | Газораспределительная сеть для газоснабжения жилого района "Зарека" г.Петрозаводска 3 очередь. | 2015 | декабрь 2022 г. | 22253.35 | 12897.01 | спецнадбавка к тарифу на транспортировку | 1.75 | 63-225 | 1
3.2. | Газораспределительная сеть для газоснабжения центральной части г. Кондопоги 6 очередь. | 2015 | декабрь 2022г. | 15420.82 | 2132.63 | спецнадбавка к тарифу на транспортировку | 1.032 | 110 | -
3.3. | Газораспределительная сеть для газоснабжения в районе "Первомайский" 5-й пусковой комплекс. | июнь 2021 | декабрь 2022г. | 1833.73 | 509.38 | спецнадбавка к тарифу на транспортировку | 0.13 | 63 | _
3..4 | Объекты, выполняемые по договорам технологического присоединения | январь 2021 | декабрь 2021г. | 17566 | 17566 | плата за технологическое присоединение, спцнадбавка к тарифу на транспортировку, амортизация | _ | _ | _
3.5. | Объекты, выполняемые по договорам в рамках догазификации | январь 2021 | декабрь 2021г. | 1717.49 | 1717.49 | спецнадбавка к тарифу на транспортировку | _ | _ | _
4 | Новые объекты |  |  | 0 | 0
5. | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: |  |  | 0 | 0
6 | Сведения о приобретении оборудования не входящего в сметы строек |  |  | 0 | 0
7. | Сведения о долгострочных финансовых вложениях |  |  | 0 | 0
8 | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  | 0 | 0